## Sheet1
テーブル⇔データモデル マッピング時の不明点
No | ｻﾌﾞ ｼｽ | 機能 | 質問内容 | 質問先 | 発生日 | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 回答 進捗 | ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ 反映
1 | LNAS | Lasc3452 借換入力 | ・外設に「借換時期 年後/歳時」の入力が存在するのですが、 データモデルにはその項目が存在しません。 | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「借換時期 年後/歳時」が正しいようです。 モデル定義書修正次第連携いたします。 | 完了 | 完了
2 | LNAS | Lasc3453：繰上返済入力(現在ローン) | ・データモデルの「階層2」と「型」の行がずれているため、 項目名からコードなのか名称なのかの判別ができません。 | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | モデル定義書修正しました。 | 完了 | 完了
3 | LNAS | Lasc3451 現在住宅ローン詳細 | ・データモデルに「id」と「対象ID」の２つのＳＥＱが存在するのですが、 必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「対象ID」は未使用となりそうですので、「id」を正としてください。 不要と確認次第削除します。 | 完了 | 完了
4 | LNAS | Lasc3461 将来住宅ローン詳細 | ・データモデルに「id」と「対象ID」の２つのＳＥＱ存在するのですが、 必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「対象ID」は未使用となりそうですので、「id」を正としてください。 不要と確認次第削除します。 | 完了 | 完了
5 | LNAS | Lasc3453 繰上返済入力(現在ローン) | ・データモデルに「id」と「対象ID」の２つのＳＥＱが存在するのですが、 必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「対象ID」は未使用となりそうですので、「id」を正としてください。 不要と確認次第削除します。 | 完了 | 完了
6 | LNAS | Lasc3463 繰上返済入力(将来ローン) | ・データモデルに「id」と「対象ID」の２つのＳＥＱが存在するのですが、 必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「対象ID」は未使用となりそうですので、「id」を正としてください。 不要と確認次第削除します。 | 完了 | 完了
7 | LNAS | Lasc3463 繰上返済入力(将来ローン) | ・データモデルの「階層2」と「型」の行がずれているため、 項目名からコードなのか名称なのかの判別ができません。 | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | モデル定義書修正しました。 | 完了 | 完了
8 | LNAS | LASC3521 ライフデザイン旅行資金計画 | ・外設は「旅行：旅行先(n)」がコンボになっていますが、 データモデル側はリストボックスの扱いになっています。 | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 設計書不備です。修正お願いします＞平田さん、松原さん | 完了 | 完了
9 | LNAS | LASC3521 ライフデザイン旅行資金計画 | ・データモデル側に「目的」という項目が存在しますが、 外設にはその項目が存在しません。 | LNAS)山下さん | 2013-12-17 |  |  | ｢目的｣の項は行先 | 完了 | 完了
10 | LNAS | Lasc3621 耐久財資金計画 | ・外設に「ローン開始時期」がありますが、 データモデルには「ローン開始時期」がありません。 「ローン開始時期」＝「計画開始時期」と判断すればよろしいでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | ご認識とおりです。 ⇒ ｢LNASライフデザイン耐久財資金｣テーブルより 「ローン開始時期」と「ローン開始時期 年後/歳時コード」を削除 | 完了 | 完了
11 | LNAS | Lasc3721 セカンドライフ入力 | ・データモデルに「id」と「行番号」の２つのＳＥＱが存在するのですが、 必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 行番号はソースコードからは削除されていましたが、ドキュメントの更新もれでした。記載から削除しました | 完了 | 完了
12 | LNAS | Lasc3721 セカンドライフ入力 | ・データモデル上、主配別で３行のキャリアデザインと 「定年退職」と「セカンドライフ」の２行の年齢を保持させると考えます。 この３行と２行のデータの「id」(or 行番号)はどのように持たせるのでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | idについては、0-2が世帯主、3-5が配偶者です。 あまりよろしくはないのですが、「定年退職」と「セカンドライフ」は全データに設定されます。 | 完了 | 完了
13 | LNAS | Lasc3731 セカンドライフ生活費入力 | ・データモデル「生活費（月額・円）」の備考欄に「ID=0の時のみ」という記載がありますが、 「ID=0」の場合、以下の生活費以外の項目には何をセットするのかをお教え下さい。 [セカンドライフ項目] [セカンドライフ項目名称] [開始年（経過年）] [開始年タイプ] [開始年タイプ名称] [終了年（経過年）] [終了年タイプ] [終了年タイプ名称] [発生頻度] [金額] ・「ID=1～」のレコードには「セカンドライフで実現したいこと」がセットされ ていると 判断すればよろいしいでようか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | id:0については、生活費のほかにCODE値と発生頻度（Interval）がデータは不要ですがデフォルト設定されるため混ざります id:1以降のモデルはご認識のとおりです。 | 完了
14 | LNAS | Lasc3731 セカンドライフ生活費入力 | ・データモデルに「定年退職年齢項目」と「セカンドライフ年齢項目」という項目がありますが、 外設では固定値のラベルとなっています。 データモデルに不要な項目ではないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「定年退職年齢項目」と「セカンドライフ年齢項目」もご指摘のとおり不要のため削除しました。 | 完了
15 | LNAS | Lasc3731 セカンドライフ生活費入力 | ・モデルの名称が「セカンドライフ生活費入力」となっているが、 内容が生活費ではなく「セカンドライフ実現したいこと」ではないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-22 | LNAS)山下さん | 修正しました。 | 完了 | 完了
16 | LNAS | Lasc3731 セカンドライフ生活費入力 | ・「セカンドライフ項目」のコードを持たせるようになっているが、コンボボックスのため コードは不要で名称のみで良いのではないでしょうか | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「セカンドライフ項目」は、コンボで不要のためご指摘のとおり削除しました。 | 完了
17 | 死亡保障 | Llsc020201 死亡保障必要資金(教育費詳細) | ・教育費はお子様単位のデータとなりますので、 家族コードが必要ではないでしょうか？ ※以前、存在していた家族Noが削除されています。 | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)愛宕さん | 家族No.を戻しました。 | 完了 | 完了
18 | 死亡保障 | Llsc020202 死亡保障必要資金(結婚援助金詳細) | ・結婚援助金はお子様単位のデータとなりますので、 家族コードが必要ではないでしょうか？ ※以前、存在していた家族Noが削除されています。 | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)愛宕さん | 家族No.を戻しました。 | 完了 | 完了
19 | 死亡保障 | Llsc020203 死亡保障必要資金(生活費詳細) | ・データモデルには「入力方法」「生活費総額」の項目が存在するのですが、外設には存在しません。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | 外部設計書が最新に反映されていない。 | 完了 | 完了
20 | 死亡保障 | Llsc020203 死亡保障必要資金(生活費詳細) | ・外設には「生活費」の項目がコンボボックスと記載されていますが、データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
21 | 死亡保障 | Llsc020203 死亡保障必要資金(生活費詳細) | ・「生活費コードリスト」「生活費名リスト」「生活費」が配列構造と なっていますが、他のポップアップ画面と同様に「id」毎の レコードを保持させるようなモデルにして頂けないでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 | 2013-12-18 | LNAS)金さん | データ・モデルおよびテーブルはそのままとし、DAO部分で吸収する | 完了 | 完了
22 | 死亡保障 | Llsc020205 死亡保障必要資金(その他詳細) | ・外設には「その他必要資金購入品」の項目がコンボボックスと 記載されていますが、データモデルではリストボックスの扱いに なっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
23 | 死亡保障 | Llsc020206 死亡保障必要資金(死亡時整理資金詳細) | ・外設には「整理資金」の項目がコンボボックスと記載されていますが、データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
24 | 死亡保障 | Llsc020501 死亡保障準備済資金(遺族年金詳細) | ・データモデルには「入力方法」の項目が存在するのですが、 外設には存在しません。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | 外部設計書が最新に反映されていない。 | 完了 | 完了
25 | 死亡保障 | Llsc020501 死亡保障準備済資金(遺族年金詳細) | ・「公的年金受取開始年齢」「公的年金受取終了年齢」「公的年金受取金額」が配列の構造になっていますが、他のポップアップ画面と同様に「id」毎のレコードを保持させるようなモデルにして頂けないでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 | 2013-12-18 | LNAS)金さん | データ・モデルおよびテーブルはそのままとし、DAO部分で吸収する | 完了 | 完了
26 | 死亡保障 | Llsc020503 死亡保障準備済資金(その他収入詳細) | ・外設には「その他収入種別」の項目がコンボボックスと 記載されていますが、データモデルではリストボックスの 扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
27 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030201 老後リスク必要資金(生活費の詳細入力値) | ・「生活費コードリスト」「生活費名リスト」「生活費」が配列構造となってい ますが、他のポップアップ画面と同様に「id」毎の レコードを保持させるようなモデルにして頂けないでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 | 2013-12-18 | LNAS)金さん | データ・モデルおよびテーブルはそのままとし、DAO部分で吸収する | 完了 | 完了
28 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030201 老後リスク必要資金(生活費の詳細入力値) | ・データモデルには「入力方法」「生活費総額」の項目が存在するのですが、 外設には存在しません。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | 外部設計書が最新に反映されていない。 | 完了 | 完了
29 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030201 老後リスク必要資金(生活費の詳細入力値) | ・外設には「生活費」の項目がコンボボックスと記載されていますが、 データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
30 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030203 老後リスク必要資金(趣味イベントの詳細入力値) | ・外設には「趣味イベント名」の項目がコンボボックスと記載されていま すが、 データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
31 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030204 老後リスク必要資金(その他必要資金の詳細入力値) | ・外設には「その他必要資金購入品名」の項目がコンボボックスと記載されていますが、 データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
32 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030501 老後リスク準備済資金(公的年金の詳細入力値) | ・「公的年金受取開始年齢」「公的年金受取終了年齢」「公的年金受取金額」が配列構造となっていますが、他のポップアップ画面と同様に「id」毎のレコードを保持させるようなモデルにして頂けないでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 | 2013-12-18 | LNAS)金さん | データ・モデルおよびテーブルはそのままとし、DAO部分で吸収する | 完了 | 完了
33 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030503 老後リスク準備済資金(その他収入の詳細入力値) | ・外設には「その他収入内容」の項目がコンボボックスと記載されていますが、データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
34 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030501 老後リスク準備済資金(公的年金の詳細入力値) | データモデルに「世帯主配偶者識別フラグ 1：世帯主、2：配偶者」という項目がありますが、コード定義書に記載がありあせん。 システム共通項目として、「家族コード h1：本人、p1：配偶者 ….」がコード定義されていますので、家族コードへ変更可能か調整頂けないでしょうか。 | LRMS)愛宕さん | 2013-12-18 | 2013-12-17 | LNAS)愛宕さん | 内容を家族コード 「 h1：本人、p1：配偶者 」へ変更 | 完了 | 完了
35 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030502 老後リスク準備済資金(収入の詳細入力値) | データモデルに「世帯主配偶者識別フラグ 1：世帯主、2：配偶者」という項目がありますが、コード定義書に記載がありあせん。 システム共通項目として、「家族コード h1：本人、p1：配偶者 ….」がコード定義されていますので、家族コードへ変更可能か調整頂けないでしょうか。 | LRMS)愛宕さん | 2013-12-18 | 2013-12-17 | LNAS)愛宕さん | 内容を家族コード 「 h1：本人、p1：配偶者 」へ変更 | 完了 | 完了
36 | LNAS | Lasc3721 セカンドライフ入力 | データモデルに「家族No」と「本人配偶者識別フラグ」が存在し、 名称は異なりますが、同一の意味を示す項目になると思います。 ２つの家族Noをどのように利用するかを、お教えいただけないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-22 | LNAS)山下さん | ご指摘のとおりなのですが、ロジックが「本人配偶者識別フラグ」をメインで使用しているそうですので、項目を削除する必要がある場合は別途対応が必要になるため相談させてください。 意味は全く同じものですが、今は違う値(コード)が入っているようです。 おいおい修正したほうがよいとは思いますが、今はこちらも製造UTが完了した状態ではないので対応または取込み時期は相談させてください。 ⇒「本人配偶者識別フラグ」を削除する。 | 完了 | 完了
37 | LNAS | Lasc3451 現在住宅ローン詳細 Lasc3461 将来住宅ローン詳細 | ｢現在住宅ローン詳細｣モデルから｢返済方式名称｣｢団信名称｣ ｢当初(現在)年間返済額合計｣の項目が削除されましたが、 ｢将来住宅ローン詳細｣モデルには残っています。 同様の画面レイアウトでデータモデルの項目が異なるのですが、 今後、どちらかに合わせられるのでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-22 | LNAS)山下さん | 先日メールしたとおり、Lasc3561に項目を寄せました。 | 完了 | 完了
38 | LNAS | Lasc3452 借換入力 | データモデルに｢住宅ローンNo｣の項目が追加されています。 借換の入力は１件分しかないのですが、この項目はどのような用途に使用するのか、お教え頂けないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-22 | LNAS)山下さん | ドキュメント反映が漏れていました。ドキュメント修正しました。 | 完了 | 完了
39 | LNAS | Lasc5241 老齢年金 | 「平均標準報酬額」のデータはDBに保管する必要あるのでしょうか？ ※帳票への印字項目であれば、必要だと思いますが。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん | 帳票表示があるため必要です。 | 完了 | 完了
40 | LNAS | Lasc5251 遺族年金（世帯主） Lasc5261 遺族年金（配偶者） | 「平均標準報酬額」のデータおよび画面で資産した「遺族年金額 」はDBに保管する必要あるのでしょうか？ ※帳票への印字項目であれば、必要だと思いますが。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん | 帳票表示があるため必要です。 | 完了 | 完了
41 | LNAS | Lasc5420_01 現在積立額入力 | データモデルの『[積立金タイプ][k](預貯金積立額入力T)』に相当する画面の項目が見当たりません。このタイプコードは何を指すのか、お教え頂けいないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん | 不要のため削除します。定義書の取込み漏れです。 | 完了 | 完了
42 | LNAS | Lasc5420 現在預貯金入力 | データモデルの『[詳細No][k](現在預貯金詳細入力T)』に相当する画面の項目が見当たりません。このタイプコードは何を指すのか、お教え頂けいないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん | 不要のため削除します。定義書の取込み漏れです。 | 完了 | 完了
43 | LNAS | Lasc5430_01 現在保有資産(詳細)入力 | ・外設には「コメント」の入力項目が存在するのですが、 データモデルにはその項目がみあたりません。 どのデータモデルに「その他資産から収入明細のコメント」が保管されるのかお教え頂けいないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん | Lasc5463_01を使用しています。 | 完了 | 完了
44 | LNAS | Lasc5450 セカンドライフでのお仕事 | ・外設には「仕事」の項目がコンボボックスと記載されていますが、 データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん | コンボです。仕事No.は不要のため削除します。 | 完了 | 完了
45 | LNAS | Lasc5450 セカンドライフでのお仕事 | データモデルの『顧客名』に相当する画面の項目が見当たりません。この項目は画面のどの項目に相当するのか、お教え頂けいないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん | ご指摘とおりですが、帳票が使用していないことを確認してから削除します。 ⇒帳票でも使用していました。。。 修正の影響を勘案してひとまず、項目を残したいと考えています。 ご検討よろしくお願いします。 ⇒顧客名はテーブルに保持は不要。 データモデル生成時は、家族テーブルより主/配の氏名をセットする。 | 完了 | 完了
46 | LNAS | Lasc5461 将来預貯金詳細入力 | データモデルに「id」と『[詳細No][k](将来預貯金詳細入力T)』の２つのＳＥＱが存在するのですが、必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん | 不要のため削除します。定義書の取込み漏れです。 | 完了 | 完了
47 | LNAS | Lasc5461 将来預貯金詳細入力 | ・外設には「目的１」の項目がコンボボックスと記載されていますが、 データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん ↓ 外設)平田さん | リストです。設計書修正お願いします＞平田さん ⇒コード定義書のどの項目？⇒貯蓄種類 | 完了 | 完了
48 | LNAS | Lasc5462 現在預貯金詳細入力 | データモデルに「id」と『[詳細No][k](現在預貯金詳細入力T)』の２つのＳＥＱが存在するのですが、必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん | 不要のため削除します。定義書の取込み漏れです。 | 完了 | 完了
49 | LNAS | Lasc5463_01 保有資産入力(資産) | データモデルに「id」と『[詳細No][k](保有資産入力（資産）T)』の２つのＳＥＱが存在するのですが、必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん | 不要のため削除します。定義書の取込み漏れです。 | 完了 | 完了
50 | LNAS | Lasc5463_02 保有資産入力(負債) | ・外設には「負債」の項目がテキストと記載されていますが、 データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん | ご指摘とおりです。削除します。 | 完了 | 完了
51 | LNAS | Lasc5464 資産からの収入 | データモデルに「id」と『[詳細No][k](保有資産からの収入詳細入力T)』の２つのＳＥＱが存在するのですが、必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19 | 2013-12-19 | LNAS)山下さん | 不要のため削除します。定義書の取込み漏れです。 | 完了 | 完了
52 | LNAS | Lasc3451 現在住宅ローン詳細 | 「当初(現在)年間返済額合計」という項目にはローン３つの合計値が セットされると考えますが、データモデル上は１レコードではなく ３レコード存在すると想定しています。 この項目には３レコードとも同じ値がセットされると考えて よろしいでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 帳票が使用していなければ、画面はサマればいいので削除可能ですが調整が必要です。 別のモデルに切り出すくらいなら、帳票にもサマってもらったほう修正は軽いと思います。 ⇒金さんに確認
53 | LNAS | Lasc6420 家計簿診断 | データモデルの『かなえる資金No』に相当する画面の項目が見当たりません。この項目は何を指すのか、お教え頂けいないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | かなえる資金NOは、不要のため削除します。 | 完了
54 | LNAS | Lasc6600 夢をかなえるための対策入力(アクションプラン) | 金額の項目が必要では？ | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | PPの方はレイアウトが変更され、金額の項目は削除された | 完了
55 | LNAS | Lasc6600 夢をかなえるための対策入力(アクションプラン) | 名称「時期：歳」のシンボルが「comment」になっているが正しい？ | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 「時期：歳」⇒「備考」 | 完了
56 | LNAS | Lasc7221 支える資金グラフ(世帯主）チェック状態 | 現状将来区分 のコード定義が未設定 | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | CM19 のコードを利用する | 完了
57 | LNAS | Lasc7231_01 くらし支援計画：教育資金設定変更 | データモデルの「初年度サマリー金額」は画面上にはないが、DBに保持する必要がある？ | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 帳票に印刷するため、DBに持たせる。 | 完了
58 | LNAS | Lasc7231_02 くらし支援計画：教育_教育資金入力 | 画面デザインとデータモデルが合わない ※各学校の必要資金がデータモデルに無い | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 画面のレイアウトが変更となった。 但し「備考」の項目は不要 | 完了
59 | LNAS | Lasc7232_01 くらし支援計画：結婚援助資金設定変更 | データモデルの「初年度サマリー金額」は画面上にはないが、DBに保持する必要がある？ | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 帳票に印刷するため、DBに持たせる。 | 完了
60 | LNAS | Lasc7232_02 くらし支援計画：結婚_結婚資金入力 | 画面には項目が無いが、データモデルに「結婚年齢」の項目が２つ存在する。 データモデルに結婚資金の項目が存在しない。 | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 結婚年齢⇒結婚資金 | 完了
61 | LNAS | Lasc7237_02 くらし支援計画：遺族生活維持_遺族生活維持資金入力 | 外設では、｢開始年タイプ｣｢開始年タイプ名称｣｢終了年タイプ｣｢終了年タイプ名称｣はラベル（固定値）だが、データモデル、ＤＢに保持する必要がある？ | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 画面のレイアウトが変更となり、入力項目となった | 完了
62 | LNAS | Lasc7238_02 くらし支援計画：ハウスワーク_ハウスワーク資金入力 | 外設では、｢開始年タイプ｣｢開始年タイプ名称｣｢終了年タイプ｣｢終了年タイプ名称｣はラベル（固定値）だが、データモデル、ＤＢに保持する必要がある？ | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 画面のレイアウトが変更となり、入力項目となった | 完了
63 | LNAS | Lasc7239_02 くらし支援計画：死亡時整理資金入力（くらし支援）T | 外設では、｢開始年タイプ｣｢開始年タイプ名称｣｢終了年タイプ｣｢終了年タイプ名称｣はラベル（固定値）だが、データモデル、ＤＢに保持する必要がある？ | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 画面のレイアウトが変更となり、入力項目となった | 完了
64 | LNAS | Lasc7240_02 くらし支援計画：配偶者収入入力（くらし支援） | 外設では、｢開始年タイプ｣｢開始年タイプ名称｣｢終了年タイプ｣｢終了年タイプ名称｣はラベル（固定値）だが、データモデル、ＤＢに保持する必要がある？ | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 画面のレイアウトが変更となり、入力項目となった | 完了
65 | LNAS | Lasc7242 くらし支援計画：その他資産売却設定変更 | ｢不動産売却タイプ｣｢有価証券売却タイプ｣｢その他売却タイプ｣｢借入金残タイプ｣がコード定義されていないため、ＤＢからデータ取得してデータモデルを生成する際に、名称が未設定でも問題ないか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | コード定義LN04 のVALUE３とVALUE４を利用する。 | 完了
66 | LNAS | Lasc7243_02 くらし支援計画：その他収入入力（くらし支援） | 外設では、｢開始年タイプ｣｢開始年タイプ名称｣｢終了年タイプ｣｢終了年タイプ名称｣はラベル（固定値）だが、データモデル、ＤＢに保持する必要がある？ | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 画面のレイアウトが変更となり、入力項目となった | 完了
67 | LNAS | LASC6100 かなえる資金 扉画面 | データモデルが見当たらない ・物価上昇率反映 | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 微妙ですが現在帳票には表示する要件がありません。 画面としては保存したほうがよいと思いますが、こちらも特に要件はありません。 今追加してもやっぱり不要となる可能性もありますので、一旦不要とさせてください。 | 完了 | 無
68 | LNAS | LASC5440 バランスシート | データモデルが見当たらない ・総資産額 ・債務超過額 ・流動資産総額 ・流動資産比率（％） ・固定資産総額 ・固定資産比率（％） ・医療保障分析実施コード ・医療保障費用 ・介護保障分析実施コード ・介護保障費用 | LNAS)山下さん | 2013-12-24 | 2013-12-24 | LNAS)山下さん | 帳票表示がなくまた、データ保存する必要もないので不要です。 | 完了 | 無
69 | LNAS | Lasc6431 家計簿診断(生活費詳細)現在 Lasc6432 家計簿診断(生活費詳細)今後 | [生活費明細]と[生活費明細名]の２つの文字列が存在しますが、画面イメージでは文字列の入力は１つしかありません。 この２つの項目の利用方法をお教え下さい。
70 | LNAS | Lasc7231_02 くらし支援計画：教育_教育資金入力 Lasc7232_02 くらし支援計画：結婚_結婚資金入力 | データの持ち方として、万一の家族o（本人/配偶者)と、お子さんを判別する家族No の２つが必要になると想定しますが、モデル内には１つの家族Noしか存在しません。 どのように判断すればよろしいでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-25 | 2013-12-25 | LNAS)山下さん | データモデルに入っている家族Noは子供のコード 世帯主はID：０～５、配偶者はID：６～１１をセットする | 完了 | 無
71 | LRMS 既加入 | Lssc0601 既加入保険入力画面－契約者情報 | 「被保険者－氏名カナ」が画面の入力項目として存在するようですが、データモデルに存在しません。保存の必要ないでしょうか。 | 愛宕さん | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 丁 | データの持ち方が変更されることになりました。Lssc0601から被保険者情報を抽出して家族モデルの本人に登録するようになりました。 →被保険者の情報は家族モデルを使用するように修正 | 完了 | 完了
72 | LRMS 既加入 | Lssc0603 保険金・満期金明細画面 Lssc0603_01 保険料・返戻金明細画面 | Lssc0603にはライダー番号が存在しますが、Lssc0603_01には存在しません。また、Lssc0603_01は合算値を持つような設計になっているとも受け取れますが、保存値としては単年ごと（入力項目ごとに）に保存する想定です。 入力項目を保持するモデルは他にあるのでしょうか。 | 愛宕さん | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 丁 | 入力項目を保持するモデルは他にありません。 明細画面を初期表示する際に、合計値を計算して表示する。変更された場合は、変更されたものを保存する。Lssc0603、Lssc0603_01ともに変更フラグをモデルに保持していますので、明細画面で変更された場合は変更フラグを立って、計算せずにそのまま値を使うことを制御しています。 | 完了 | 無
73 | LRMS 既加入 | Lssc0603 保険金・満期金明細画面 Lssc0603_01 保険料・返戻金明細画面 | 「データタイプ」ですが、入力値ではない認識ですので、DB保存しない想定です。問題ないでしょうか。 | 愛宕さん | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 丁 | 「データタイプ」はグラフ・仕組み図・推移表の計算には結構重要な項目ですので、保存する必要があります。入力画面の条件によって計算して設定された項目です。結果分析する際に、その項目を使っています。 →DB項目追加 | 完了 | 完了
74 | LRMS 既加入 | Lssc0606他 （補助入力画面のモデル） | 「タイトル」は入力値ではない認識ですので、DB保存しない想定です。問題ないでしょうか。 | 愛宕さん | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 丁 | はい、「タイトル」はDB保存しなくてよいです。 | 完了 | 無
75 | LRMS 既加入 | Lssc0607 医療（定期）保険入力 | 「病気死亡保障額」は画面の入力項目として見当たりませんでした。保存しなくて問題ないでしょうか。 | 愛宕さん | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 丁 | 「病気死亡保障額」はLssc0607画面の入力項目です。 画面で入力項目のラベルは、「病気による死亡保険金額はおいくらですか？」です。 →DB項目追加 | 完了 | 完了
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85