## Sheet1
テーブル⇔データモデル マッピング時の不明点
No | ｻﾌﾞ ｼｽ | 機能 | 質問内容 | 質問先 | 発生日 | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 回答 進捗 | ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ 反映
1 | LNAS | Lasc3452 借換入力 | ・外設に「借換時期 年後/歳時」の入力が存在するのですが、 データモデルにはその項目が存在しません。 | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「借換時期 年後/歳時」が正しいようです。 モデル定義書修正次第連携いたします。 | 完了 | 完了
2 | LNAS | Lasc3453：繰上返済入力(現在ローン) | ・データモデルの「階層2」と「型」の行がずれているため、 項目名からコードなのか名称なのかの判別ができません。 | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | モデル定義書修正しました。 | 完了 | 完了
3 | LNAS | Lasc3451 現在住宅ローン詳細 | ・データモデルに「id」と「対象ID」の２つのＳＥＱが存在するのですが、 必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「対象ID」は未使用となりそうですので、「id」を正としてください。 不要と確認次第削除します。
4 | LNAS | Lasc3461 将来住宅ローン詳細 | ・データモデルに「id」と「対象ID」の２つのＳＥＱ存在するのですが、 必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「対象ID」は未使用となりそうですので、「id」を正としてください。 不要と確認次第削除します。 | 完了 | 完了
5 | LNAS | Lasc3453 繰上返済入力(現在ローン) | ・データモデルに「id」と「対象ID」の２つのＳＥＱが存在するのですが、 必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「対象ID」は未使用となりそうですので、「id」を正としてください。 不要と確認次第削除します。 | 完了 | 完了
6 | LNAS | Lasc3463 繰上返済入力(将来ローン) | ・データモデルに「id」と「対象ID」の２つのＳＥＱが存在するのですが、 必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「対象ID」は未使用となりそうですので、「id」を正としてください。 不要と確認次第削除します。 | 完了 | 完了
7 | LNAS | Lasc3463 繰上返済入力(将来ローン) | ・データモデルの「階層2」と「型」の行がずれているため、 項目名からコードなのか名称なのかの判別ができません。 | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | モデル定義書修正しました。 | 完了 | 完了
8 | LNAS | LASC3521 ライフデザイン旅行資金計画 | ・外設は「旅行：旅行先(n)」がコンボになっていますが、 データモデル側はリストボックスの扱いになっています。 | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 設計書不備です。修正お願いします＞平田さん、松原さん | 完了 | 完了
9 | LNAS | LASC3521 ライフデザイン旅行資金計画 | ・データモデル側に「目的」という項目が存在しますが、 外設にはその項目が存在しません。 | LNAS)山下さん | 2013-12-17 |  |  | ｢目的｣の項は行先 | 完了 | 完了
10 | LNAS | Lasc3621 耐久財資金計画 | ・外設に「ローン開始時期」がありますが、 データモデルには「ローン開始時期」がありません。 「ローン開始時期」＝「計画開始時期」と判断すればよろしいでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | ご認識とおりです。 ⇒ ｢LNASライフデザイン耐久財資金｣テーブルより 「ローン開始時期」と「ローン開始時期 年後/歳時コード」を削除 | 完了 | 完了
11 | LNAS | Lasc3721 セカンドライフ入力 | ・データモデルに「id」と「行番号」の２つのＳＥＱが存在するのですが、 必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 行番号はソースコードからは削除されていましたが、ドキュメントの更新もれでした。記載から削除しました | 完了 | 完了
12 | LNAS | Lasc3721 セカンドライフ入力 | ・データモデル上、主配別で３行のキャリアデザインと 「定年退職」と「セカンドライフ」の２行の年齢を保持させると考えます。 この３行と２行のデータの「id」(or 行番号)はどのように持たせるのでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | idについては、0-2が世帯主、3-5が配偶者です。 あまりよろしくはないのですが、「定年退職」と「セカンドライフ」は全データに設定されます。 | 完了
13 | LNAS | Lasc3731 セカンドライフ生活費入力 | ・データモデル「生活費（月額・円）」の備考欄に「ID=0の時のみ」という記載がありますが、 「ID=0」の場合、以下の生活費以外の項目には何をセットするのかをお教え下さい。 [セカンドライフ項目] [セカンドライフ項目名称] [開始年（経過年）] [開始年タイプ] [開始年タイプ名称] [終了年（経過年）] [終了年タイプ] [終了年タイプ名称] [発生頻度] [金額] ・「ID=1～」のレコードには「セカンドライフで実現したいこと」がセットされ ていると 判断すればよろいしいでようか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | id:0については、生活費のほかにCODE値と発生頻度（Interval）がデータは不要ですがデフォルト設定されるため混ざります id:1以降のモデルはご認識のとおりです。 | 完了
14 | LNAS | Lasc3731 セカンドライフ生活費入力 | ・データモデルに「定年退職年齢項目」と「セカンドライフ年齢項目」という項目がありますが、 外設では固定値のラベルとなっています。 データモデルに不要な項目ではないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「定年退職年齢項目」と「セカンドライフ年齢項目」もご指摘のとおり不要のため削除しました。 | 完了
15 | LNAS | Lasc3731 セカンドライフ生活費入力 | ・モデルの名称が「セカンドライフ生活費入力」となっているが、 内容が生活費ではなく「セカンドライフ実現したいこと」ではないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-17
16 | LNAS | Lasc3731 セカンドライフ生活費入力 | ・「セカンドライフ項目」のコードを持たせるようになっているが、コンボボックスのため コードは不要で名称のみで良いのではないでしょうか | LNAS)山下さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)山下さん | 「セカンドライフ項目」は、コンボで不要のためご指摘のとおり削除しました。 | 完了
17 | 死亡保障 | Llsc020201 死亡保障必要資金(教育費詳細) | ・教育費はお子様単位のデータとなりますので、 家族コードが必要ではないでしょうか？ ※以前、存在していた家族Noが削除されています。 | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)愛宕さん | 家族No.を戻しました。 | 完了 | 完了
18 | 死亡保障 | Llsc020202 死亡保障必要資金(結婚援助金詳細) | ・結婚援助金はお子様単位のデータとなりますので、 家族コードが必要ではないでしょうか？ ※以前、存在していた家族Noが削除されています。 | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 | 2013-12-17 | LNAS)愛宕さん | 家族No.を戻しました。 | 完了 | 完了
19 | 死亡保障 | Llsc020203 死亡保障必要資金(生活費詳細) | ・データモデルには「入力方法」「生活費総額」の項目が存在するのですが、外設には存在しません。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | 外部設計書が最新に反映されていない。 | 完了 | 完了
20 | 死亡保障 | Llsc020203 死亡保障必要資金(生活費詳細) | ・外設には「生活費」の項目がコンボボックスと記載されていますが、データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
21 | 死亡保障 | Llsc020203 死亡保障必要資金(生活費詳細) | ・「生活費コードリスト」「生活費名リスト」「生活費」が配列構造と なっていますが、他のポップアップ画面と同様に「id」毎の レコードを保持させるようなモデルにして頂けないでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 | 2013-12-18 | LNAS)金さん | データ・モデルおよびテーブルはそのままとし、DAO部分で吸収する | 完了 | 完了
22 | 死亡保障 | Llsc020205 死亡保障必要資金(その他詳細) | ・外設には「その他必要資金購入品」の項目がコンボボックスと 記載されていますが、データモデルではリストボックスの扱いに なっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
23 | 死亡保障 | Llsc020206 死亡保障必要資金(死亡時整理資金詳細) | ・外設には「整理資金」の項目がコンボボックスと記載されていますが、データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
24 | 死亡保障 | Llsc020501 死亡保障準備済資金(遺族年金詳細) | ・データモデルには「入力方法」の項目が存在するのですが、 外設には存在しません。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | 外部設計書が最新に反映されていない。 | 完了 | 完了
25 | 死亡保障 | Llsc020501 死亡保障準備済資金(遺族年金詳細) | ・「公的年金受取開始年齢」「公的年金受取終了年齢」「公的年金受取金額」が配列の構造になっていますが、他のポップアップ画面と同様に「id」毎のレコードを保持させるようなモデルにして頂けないでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 | 2013-12-18 | LNAS)金さん | データ・モデルおよびテーブルはそのままとし、DAO部分で吸収する | 完了 | 完了
26 | 死亡保障 | Llsc020503 死亡保障準備済資金(その他収入詳細) | ・外設には「その他収入種別」の項目がコンボボックスと 記載されていますが、データモデルではリストボックスの 扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
27 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030201 老後リスク必要資金(生活費の詳細入力値) | ・「生活費コードリスト」「生活費名リスト」「生活費」が配列構造となってい ますが、他のポップアップ画面と同様に「id」毎の レコードを保持させるようなモデルにして頂けないでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 | 2013-12-18 | LNAS)金さん | データ・モデルおよびテーブルはそのままとし、DAO部分で吸収する | 完了 | 完了
28 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030201 老後リスク必要資金(生活費の詳細入力値) | ・データモデルには「入力方法」「生活費総額」の項目が存在するのですが、 外設には存在しません。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | 外部設計書が最新に反映されていない。 | 完了 | 完了
29 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030201 老後リスク必要資金(生活費の詳細入力値) | ・外設には「生活費」の項目がコンボボックスと記載されていますが、 データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
30 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030203 老後リスク必要資金(趣味イベントの詳細入力値) | ・外設には「趣味イベント名」の項目がコンボボックスと記載されていま すが、 データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
31 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030204 老後リスク必要資金(その他必要資金の詳細入力値) | ・外設には「その他必要資金購入品名」の項目がコンボボックスと記載されていますが、 データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
32 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030501 老後リスク準備済資金(公的年金の詳細入力値) | ・「公的年金受取開始年齢」「公的年金受取終了年齢」「公的年金受取金額」が配列構造となっていますが、他のポップアップ画面と同様に「id」毎のレコードを保持させるようなモデルにして頂けないでしょうか？ | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 | 2013-12-18 | LNAS)金さん | データ・モデルおよびテーブルはそのままとし、DAO部分で吸収する | 完了 | 完了
33 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030503 老後リスク準備済資金(その他収入の詳細入力値) | ・外設には「その他収入内容」の項目がコンボボックスと記載されていますが、データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか | LRMS)愛宕さん | 2013-12-17 |  |  | データ・モデルより、コンボの部分はコードを削除する | 完了 | 完了
34 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030501 老後リスク準備済資金(公的年金の詳細入力値) | データモデルに「世帯主配偶者識別フラグ 1：世帯主、2：配偶者」という項目がありますが、コード定義書に記載がありあせん。 システム共通項目として、「家族コード h1：本人、p1：配偶者 ….」がコード定義されていますので、家族コードへ変更可能か調整頂けないでしょうか。 | LRMS)愛宕さん | 2013-12-18 | 2013-12-17 | LNAS)愛宕さん | 内容を家族コード 「 h1：本人、p1：配偶者 」へ変更 | 完了 | 完了
35 | ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ | Lrsc030502 老後リスク準備済資金(収入の詳細入力値) | データモデルに「世帯主配偶者識別フラグ 1：世帯主、2：配偶者」という項目がありますが、コード定義書に記載がありあせん。 システム共通項目として、「家族コード h1：本人、p1：配偶者 ….」がコード定義されていますので、家族コードへ変更可能か調整頂けないでしょうか。 | LRMS)愛宕さん | 2013-12-18 | 2013-12-17 | LNAS)愛宕さん | 内容を家族コード 「 h1：本人、p1：配偶者 」へ変更 | 完了 | 完了
36 | LNAS | Lasc3721 セカンドライフ入力 | データモデルに「家族No」と「本人配偶者識別フラグ」が存在し、 名称は異なりますが、同一の意味を示す項目になると思います。 ２つの家族Noをどのように利用するかを、お教えいただけないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19
37 | LNAS | Lasc3451 現在住宅ローン詳細 Lasc3461 将来住宅ローン詳細 | ｢現在住宅ローン詳細｣モデルから｢返済方式名称｣｢団信名称｣ ｢当初(現在)年間返済額合計｣の項目が削除されましたが、 ｢将来住宅ローン詳細｣モデルには残っています。 同様の画面レイアウトでデータモデルの項目が異なるのですが、 今後、どちらかに合わせられるのでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19
38 | LNAS | Lasc3452 借換入力 | データモデルに｢住宅ローンNo｣の項目が追加されています。 借換の入力は１件分しかないのですが、この項目はどのような用途に使用するのか、お教え頂けないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19
39 | LNAS | Lasc5241 老齢年金 | 「平均標準報酬額」のデータはDBに保管する必要あるのでしょうか？ ※帳票への印字項目であれば、必要だと思いますが。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19
40 | LNAS | Lasc5251 遺族年金（世帯主） Lasc5261 遺族年金（配偶者） | 「平均標準報酬額」のデータおよび画面で資産した「遺族年金額 」はDBに保管する必要あるのでしょうか？ ※帳票への印字項目であれば、必要だと思いますが。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19
41 | LNAS | Lasc5420_01 現在積立額入力 | データモデルの『[積立金タイプ][k](預貯金積立額入力T)』に相当する画面の項目が見当たりません。このタイプコードは何を指すのか、お教え頂けいないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19
42 | LNAS | Lasc5420 現在預貯金入力 | データモデルの『[詳細No][k](現在預貯金詳細入力T)』に相当する画面の項目が見当たりません。このタイプコードは何を指すのか、お教え頂けいないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19
43 | LNAS | Lasc5430_01 現在保有資産(詳細)入力 | ・外設には「コメント」の入力項目が存在するのですが、 データモデルにはその項目がみあたりません。 どのデータモデルに「その他資産から収入明細のコメント」が保管されるのかお教え頂けいないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19
44 | LNAS | Lasc5450 セカンドライフでのお仕事 | ・外設には「仕事」の項目がコンボボックスと記載されていますが、 データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19
45 | LNAS | Lasc5450 セカンドライフでのお仕事 | データモデルの『顧客名』に相当する画面の項目が見当たりません。この項目は画面のどの項目に相当するのか、お教え頂けいないでしょうか。 | LNAS)山下さん | 2013-12-19
46 | LNAS | Lasc5461 将来預貯金詳細入力 | データモデルに「id」と『[詳細No][k](将来預貯金詳細入力T)』の２つのＳＥＱが存在するのですが、必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19
47 | LNAS | Lasc5461 将来預貯金詳細入力 | ・外設には「目的１」の項目がコンボボックスと記載されていますが、 データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19
48 | LNAS | Lasc5462 現在預貯金詳細入力 | データモデルに「id」と『[詳細No][k](現在預貯金詳細入力T)』の２つのＳＥＱが存在するのですが、必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19
49 | LNAS | Lasc5463_01 保有資産入力(資産) | データモデルに「id」と『[詳細No][k](保有資産入力（資産）T)』の２つのＳＥＱが存在するのですが、必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19
50 | LNAS | Lasc5463_02 保有資産入力(負債) | ・外設には「負債」の項目がテキストと記載されていますが、 データモデルではリストボックスの扱いになっています。 どちらが正しいのでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19
51 | LNAS | Lasc5464 資産からの収入 | データモデルに「id」と『[詳細No][k](保有資産からの収入詳細入力T)』の２つのＳＥＱが存在するのですが、必要でしょうか？ 一つに集約できないでしょうか？ | LNAS)山下さん | 2013-12-19
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66