## Sheet1
テーブル項目の属性、桁数、コード体系の確認項目
№ | テーブル名（論理） | テーブル名（物理） | 項目名（論理） | 項目名（物理） | 属性 | 桁数 | 小数 | 確認内容 | 担当 |  | 結果
1 | 法人プラン家族 | T_CORP_PLAN_FAMILY | データ有無フラグ | DATA_UMU_FLG |  | 1 |  | コード定義書を元に、属性を調整 |  |  | 11/14の進捗会議で決定 | ⇒VARCHAR2(1)
2 | 法人プラン家族 | T_CORP_PLAN_FAMILY | 続柄コード | ZOKUGARA_CD |  | 1 |  | コード定義書を元に、属性、桁数を調整 |  |  | 11/14の進捗会議で決定 | ⇒VARCHAR2(1)
3 | 法人プラン家族 | T_CORP_PLAN_FAMILY | 性別コード | SEX_CD |  | 1 |  | コード定義書を元に、属性を調整 |  |  | 11/14の進捗会議で決定 | ⇒VARCHAR2(1)
4 | 法人プラン家族 | T_CORP_PLAN_FAMILY | 仕事コード ⇒ 業種コード | SHIGOTO_CD |  | 2 |  | コード定義書を元に、属性を調整 |  |  | 11/14の進捗会議で決定 | ⇒VARCHAR2(2)
5 | 法人プラン家族 | T_CORP_PLAN_FAMILY | 家族No | FAMILY_NO | Number | 3 |  | 文字コードで持つ？ コード体系は？ | 共通T | 完了 | ⇒家族コード 文字列2文字(11/25)
6 | 法人プラン家族 | T_CORP_PLAN_FAMILY | イメージ画像 | IMEJI_GAZOU | Number | 3 |  | 属性、桁数はNumber(3）良いか？ | 共通T |  | 画像コード？をコード定義で定義中。 ただし、数字をコードにしているものについて、属性をnumberで行くのか、'01'と定義してCHARにするのかは、11/12の進捗会議で決める | ⇒VARCHAR2(3)
7 | 法人プラン家族 | T_CORP_PLAN_FAMILY | 生年月日／年齢 入力区分 |  |  |  |  | 生年月日を入力したか、年齢を入力したかの判別を行う項目が必要？ | 共通T | 完了 | 生年月日・年齢選択フラグ を追加 1:生年月日 2:年齢 | ⇒共通Tのデータモデル修正待ち
8 | 法人プラン家族年金詳細 | T_CORP_KIHON_INFO | 開始年月 終了年月 | START_NENGETSU END_NENGETSU | char | 6 |  | データ持ち方が不明 YYYYMMの文字列6ケタ？ 日付型？ | 共通T | 完了 | YYYYMMの文字列６桁で。 | ☑
9 | リード情報 |  | 顧客リードID |  | Varchar2 | 9 |  | 顧客リードＩＤをどこかに持つ必要がある | 共通T | 完了 | 顧客補足情報テーブルに入れる
10 | 法人基本情報 | T_CORP_KIHON_INFO | 取扱者ID | AGENT_ID | Char | 70 |  | 70桁で良いか？ 帳票へ取扱者ＩＤを印刷するが、70桁を印刷するスペースが無い。 | ACN | 完了 | 課題管理へ記載 CHAR(8) ACNは70で定義したまま修正しない方針。CAPは8 | ☑
11 | 法人基本情報 | T_CORP_KIHON_INFO | コメント | COMMENT | Varchar2 | 200 |  | 入力は１００文字で問題ないか？ 現行のLNASは１０文字入力。 現行の法人は無し、新システムは入力あり。 | 共通T | 完了 | コメントは全角３０文字Varchar2(60) | ☑
12 | 法人基本情報 | T_CORP_KIHON_INFO | ステータス | STS | Number | 2 |  | データモデル上の論理削除に利用する？ テーブルは論理削除しないため、不要では？ データのコード体系は？ | 共通T | 完了 | データモデルにのみ削除フラグ持つ | ☑
13 | 法人基本情報 | T_CORP_KIHON_INFO | 作成日 更新日 | CREATE_DATE UPDATE_DATE | Date Date |  |  | 更新日に作成日と同一日時をセットして良いか？ 更新日はNullが良い？ 現行の画面の仕様では登録後は更新日が表示される、一度更新を行うと更新日が表示される。 | 共通T | 完了 | データモデルはリスク分析日と更新日をtimestampでもつ。 テーブルは上記の他に、作成日と更新日を持つ。 | ☑
14 | 法人基本情報 | T_CORP_KIHON_INFO | 分析種別 | BUNSEKI_SB | Number | 2 |  |  | 共通T
15 | 法人基本情報 | T_CORP_KIHON_INFO | 法人名 | CORP_NAME | Varchar2 | 128 |  | 現行システムと同様の文字数(64)で良い？ | 法人T | 完了 | 全角32文字⇒外設チーム確認 設計書とのI/Fでは、契約者名漢字が64文字で規定されている 法人名も同様に64文字にすべきではないか ⇒32文字(11/25)
16 | 法人基本情報 | T_CORP_KIHON_INFO | 法人名カナ | CORP_NAME_KANA | Varchar2 | 96 |  | 現行システムと同様の文字数(48)で良い？ 漢字名よりカナが短いことは無いため、名称と同様の64文字とする。 | 法人T | 完了 | 半角32文字⇒外設チーム確認 設計書とのI/Fでは、契約者名カナが64文字で規定されている 法人名カナも同様に64文字にすべきではないか ⇒64文字(11/25) | 現行は半角。特殊文字（記号）のチェック有
17 | 法人キャッシュフロー改善 | T_CORP_CASHF_KAIZE | 参考保険：コード、名称等 |  |  |  |  | 参考保険の情報について、法人チームにて画面のデータモデルの持ち方を検討中 | 法人T | 完了 | 参考保険 払方コード 年払しか無いから、固定で年払いのコードを入れとく。 桁数：1桁 コード値： ⇒保険種類コードのみ持つ(11/25) | ⇒法人Tよりデータモデル入手要
18 | 法人キャッシュフロー改善 | T_CORP_CASHF_KAIZE | 参考保険：型 |  |  |  |  | 型コードだけを保持しても、M_SHOHNから型名称を抜けない。 型コードだけをテーブルへ保持する意味はないと考える。保障＆商品コードも保持する必要があるのでは？ | 法人T | 完了 | ⇒保険種類コードのみ持つ(11/25)